## BurndownChart
| Punten | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27
Taak | geschat | wk39 | wk40 | wk41 | wk42 | wk43 | wk44
DoD | 2 | 2025-09-22: 2
Usecase diagram | 2 | 2025-09-22: 2
Burndown | 2 | 2025-09-22: 2
Repository maken | 2 | 2025-09-22: 2
US 1
Ontwerpen | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Planning | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
US 2
Wireframe maken | 2 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
ERD | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
database | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 1 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 2 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 3 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 4 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
US 4
Functionele eisen/wensen 5 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 6 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 7 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 8 | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Functionele eisen/wensen 9 | 2 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
US 5
Test | 3 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
CHECK ALL | 2 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
DUBBLE CHECK ALL | 1 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Show and Tell | 2 | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Nog doen | 56 | 2025-09-22: 4
Planning | 56 | 8 | 14 | 22 | 34 | 48 | 54